附件2：

宁夏2017年生活饮用水

卫生重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

为进一步规范生活饮用水卫生监督管理，及时消除饮用水卫生安全隐患，保障人民群众饮用水卫生安全。

二、监督抽检对象和数量

（一）监督抽检每个市、县（区）内全部城市市政水厂，包括城市自建设施水厂；

（二）监督抽检每个市、县（区）内全部农村设计日供水千吨以上水厂（简称“农村千吨水厂”）；

（三）监督抽检每个县（区）内30%的农村设计日供水百吨以上千吨以下水厂（简称“农村百吨水厂”）；

（四）检查每个县（区）内至少30%乡镇在用小型集中式供水设施情况；

（五）监督抽检每个县（区）内10个城市居民住宅区二次供水设施（简称“二次供水”），不足10个的全部检查。

三、监督抽检内容

（一）现场监督检查供水单位的卫生许可证、供管水人员持证、水源和供水设施卫生防护、水质消毒、水质自检、纳入卫生监督协管服务情况等内容；

（二）利用现场快速检测设备进行水质色度、浑浊度、消毒剂余量等6项指标检测（详见附表1）。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2017年4月）：各级监督机构按照本方案要求，结合本地实际情况制定具体实施方案，做好水质现场检测仪器和试剂准备工作。

（二）组织实施阶段（2017年5月-9月）：各市、县（区）监督机构开展辖区内各类供水单位卫生管理状况监督检查，同时进行6项水质指标的现场检测（小型集中式供水单位除外）。

（三）总结上报阶段（2017年10月）：各县级监督机构于2017年9月30日前将工作总结及监督检查发现的违法行为查处情况，报市级监督机构和自治区卫生计生监督局。市级监督机构应认真核实上报数据，于2017年10月15日前将本地区工作总结及处罚结果信息统计汇总后（纸质和电子版）报自治区卫生计生监督局。自治区卫生计生监督局于2017年10月25日前将全区监督抽检工作总结及不合格单位查处情况汇总后报自治区卫生计生委。

联系人：自治区卫生计生委综合监督处  杨晓军

电    话：0951-5053104    传    真：0951-5042706

电子邮箱：nxwsjd@163.com

联系人：自治区卫生计生监督局  丁鹏  张旭

电    话：0951-5092017  传    真：0951-5092007

电子邮箱：nxwsjd_002@163.com

附表  1.2017年生活饮用水卫生国家监督抽检工作计划表

2.2017年集中式供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

3.2017年二次供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

4.2017年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇情况汇总表

5.2017年饮用水水质国家监督抽检信息汇总表

6.2017年饮用水卫生监督抽检不合格单位情况汇总表

附表1               2017年生活饮用水卫生国家监督抽检工作计划表

| 序号 | 监督检查对象1 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 | 执行单位 | 报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式供水 | 辖区内城市城区和县城的全部水厂 | 1.持有卫生许可证情况； 2.水源卫生防护情况； 3.供管水人员持有效体检合格证明情况；4.供管水人员经卫生知识培训情况； 5.涉水产品卫生许可批件情况； 6.水质消毒情况； 7.水质自检情况； 8.农村水厂纳入卫生监督协管服务情况。 | 现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 | 各市、县（区）监督机构 | 2017年9月30日前，县（区）监督所报五市监督所。 2017年10月15日前，五市监督所报自治区卫生计生监督局。 2017年10月25日前，自治区卫生计生监督局报自治区卫生计生委。 |
| 2 | 农村集中式供水2 | 辖区内农村全部设计日供水1000m3以上水厂 |  |  |  |  |
| 3 | 小型集中式供水3 | 1.每个县、县级市辖区内农村设计日供水100m3以上小型集中式供水水厂数的30% |  |  |  |  |
|  |  | 2.每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水的乡镇数的至少30%4 | 纳入卫生监督协管服务情况 | ---- |  |  |
| 4 | 城市居民住宅区二次供水3 | 每个县（区）10个二次供水设施，不足10个的全部检查 | 1.二次供水设施防护及周围环境情况 2.二次供水储水设备定期清洗消毒情况 3.水质自检情况 4.供管水人员持有效体检合格证明情况 5.供管水人员经卫生知识培训情况 6.纳入卫生监督协管服务情况 | 现场开展出水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。 |  |  |

1.不含学校内自建设施供水。

2.在监督检查信息卡上标记类别为“乡镇”的集中式供水。

3.各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查机制，2016年国家监督抽检计划已完成检查的农村设计日供水100m3以上小型集中式供水水厂、二次供水设施不纳入本年度检查。

4.不纳入双随机抽查。

附表2            ★2017年集中式供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

填报单位：                          填报人员：                  电话：                填报日期：

- 检查发现水厂只要使用了无卫生许可批件的涉水产品即判为不符合要求。

2.开展水质自检包括委托检测情况。

| 单位类别 | 辖区内水厂总数 | 检查水厂数 | 检查内容符合要求水厂数 |  |  |  |  |  |  | 合格水厂数3 | 责令限期改正水厂数 | 纳入卫生监督协管的水厂数 | 立案数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持有效卫生许可证 | 供管水人员健康体检和培训 | 有水质消毒设施设备 | 消毒设施设备运转正常 | 涉水产品有卫生许可批件1 | 开展水质自检2 | 水源卫生防护 |  |  |  |  |  |
| 城市设计日供水1000m3以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 城市其他水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 农村设计日供水1000m3以上集中式供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计日供水100m3以上小型集中式供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.检查卫生许可证、供管水人员健康体检和知识培训、水质消毒设施设备、消毒设施设备运转、涉水产品卫生许可批件、水质自检、水源卫生防护等7项内容全部符合要求的判定为合格水厂，其中有不符合要求的即判定为不合格水厂。

附表3            ★2017年二次供水卫生管理国家监督抽检信息汇总表

| 应检查设施数1 | 检查设施数 | 检查内容符合要求设施数 |  |  |  |  | 合格设施数3 | 责令限期改正设施数 | 纳入监督协管服务设施数 | 立案数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供管水人员健康体检和培训 | 卫生防护 | 周围环境 污染源 | 储水设备 清洗消毒 | 开展水质自检2 |  |  |  |  |  |

填报单位：                          填报人员：                  电话：                填报日期：

1.应检查住宅区二次供水设施数按照每个市辖区、县级市、县10个设施为标准确定，不足10个的为实际个数，汇总填报。

2.开展水质自检包括委托检测情况。

3.供管水人员健康体检和培训、卫生防护、周围环境污染源、储水设备清洗消毒、开展水质自检等5项检查全部符合要求的判定为合格二次供水设施，有一项不符合要求即判定为不合格二次供水设施。

附表4            ★2017年小型集中式供水卫生安全巡查覆盖乡镇情况汇总表

| 辖区内在用小型集中式 供水设施的乡镇总数 | 检查乡镇数1 | 已开展饮用水卫生安全巡查的乡镇数2 | 检查的乡镇中在用小型集中式供水设施数 | 已建立基本情况档案的小型集中式供水设施数 | 已建立卫生安全巡查档案的小型集中式供水设施数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位：                          填报人员：                  电话：                填报日期：

1.按照每个县、县级市辖区内农村在用小型集中式供水设施的乡镇总数的至少30%确定检查乡镇数，汇总填报。

2.提供卫生监督协管服务的机构建立有农村集中式供水基本情况档案或卫生安全巡查记录，才可判定为已开展饮用水卫生安全巡查。

附表5

★2017年饮用水水质国家监督抽检信息汇总表

| 单位类别 | 检测单位数 | 合格单位数 | 色度 |  | 浑浊度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | pH |  | 消毒剂余量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 | 检测单位数 | 合格单位数 |
| 城市设计日供水1000m3以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市其他水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村设计日供水1000m3以上集中式供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民住宅区二次供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计日供水100m3以上小型集中式供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：                          填报人员：                  电话：                填报日期：

*为表中检测项目均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

附表6

★2017年生活饮用水卫生监督抽检不合格单位情况汇总表

| 填报单位： 填报人员： 电话： 填报日期： 地区 | 不合格单位名称 | 供水单位类型 | 不合格指标及处罚原因 | 处罚结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |