附件5：

宁夏2017年餐饮具集中消毒

单位国家监督抽检工作实施方案

- 工作目标

加强对全区餐具、饮具集中消毒服务单位的监管。

二、监督抽检对象和范围

（一）监督抽检对象

辖区内餐具、饮具集中消毒服务单位。

（二）监督抽检范围

餐具、饮具卫生质量。对辖区内所有餐具、饮具集中消毒服务单位的消毒餐具、饮具进行抽检，每家抽检1-2个批次，数量不少于20套。

三、监督抽检内容

（一）监督检查内容。用水符合国家饮用水卫生标准情况；使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况；消毒后餐具、饮具进行逐批检验情况；出厂的餐具、饮具随附消毒合格证明情况；出厂的餐具、饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况；

（二）检测项目。感官要求、大肠菌群、沙门氏菌

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2017年4月）：各市、县（区）监督机构结合辖区实际情况制定具体实施方案。

（二）组织实施阶段（2017年5-9月）：各市、县（区）监督机构对辖区内餐具、饮具集中消毒服务单位的生产场所进行监督检查及样品的采集、送检，检验由辖区内疾病预防控制中心承担。监督机构于5月30日前完成样品的采集、送检，疾病预防控制中心自收到送检样品之日起，40个工作日内出具检测报告。

（三）总结上报阶段（2017年10月）：各县级监督机构于2017年9月30日前将工作总结及监督检查发现的违法行为查处情况，报市级监督机构和自治区卫生计生监督局。市级监督机构应认真核实上报数据，于2017年10月15日前将本地区工作总结及处罚结果信息统计汇总后（纸质和电子版）报自治区卫生计生监督局。自治区卫生计生监督局于2017年10月25日前将全区监督抽检工作总结及不合格单位查处情况汇总后报自治区卫生计生委。

联系人：自治区卫生计生委综合监督处  杨晓军

电    话：0951-5053104    传    真：0951-5042706

电子邮箱：nxwsjd@163.com

联系人：自治区卫生计生监督局  郭再逢  张兵兰

电  话：0951-5092016   传  真：0951-5092007

邮  箱：nxwsjd@163.com

附表：2017年全区餐具、饮具集中消毒服务单位国家监督

抽检信息汇总表

附表

★2017年全区餐具、饮具集中消毒服务单位国家监督抽检信息汇总表

| 辖区单位 总数 | 生产管理情况 |  |  |  | 出厂的餐饮具管理与检测情况 |  |  |  | 责令整改单位数 | 立案处罚单位数 | 罚款金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查单位数 | 用水符合规定单位数1 | 使用洗涤剂、消毒剂符合规定单位数2 | 消毒后的餐饮具进行逐批检验单位数 | 抽检出厂的餐饮具套数 | 按规定随附消毒合格证明套数 | 按规定在包装上标注相关内容套数 | 检测合格套数3 |  |  |  |

填表人：          联系电话：           填表日期：            审核人：               单位负责人（签字）：

注:1.用水由持有效卫生许可证的供水单位供应的，原则上视为符合规定；用水由企业自建供水设施供应或由其他方式供应的，检查水质检验报告，判定符合规定情况。

2.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为符合规定单位，有一项不符合规定的判定为不符合规定单位。

3.有一项检测不合格即判为该套检测不合格。