附件9：

宁夏2017年职业卫生和放射卫生

国家监督抽检工作实施方案

一、工作目标

提高医疗卫生机构依法执业意识，强化职业健康检查、职业病诊断和放射诊疗机构管理，依法规范医疗卫生机构执业行为，切实维护放射诊疗工作人员、患者和公众的健康权益。

二、监督抽检对象和范围

（一）职业健康体检和职业病诊断机构。按20%比例抽取辖区内职业健康检查和职业病诊断机构。

（二）放射诊疗机构。按10%比例抽取辖区内放射诊疗机构。

三、监督抽检内容

（一）职业健康检查和职业病诊断机构

1.资质管理：是否持有合法有效批准（资质）证书，是否在批准的资质范围内开展工作。

2.人员资格：技术人员是否满足工作要求。

3.仪器设备管理：技术仪器设备是否满足工作要求。

4.技术服务报告管理：出具的报告是否符合相关要求。5.依法履职情况：是否依法履行职业病、疑似职业病报告职责；是否有职业病统计报告制度和人员。

（二）放射诊疗机构

1.放射诊疗许可管理：核查《放射诊疗许可证》是否合法有效，是否超批准范围开展放射诊疗工作。

2.建设项目管理：检查新、改、扩建放射诊疗建设项目是否按规定进行卫生审查、竣工验收。

3.职业健康管理：放射工作人员是否按规定进行职业健康监护，放射工作人员是否按规定进行个人剂量监测。

4.个人防护用品管理：是否按规定配备并使用个人防护用品。

5.放射防护检测情况：放射诊疗场所是否按规定进行放射防护检测，放射诊疗设备是否按规定进行防护性能检测。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2017年4月）。各级监督机构结合工作实际，制定工作方案，启动监督抽检工作。

（二）组织实施阶段（2017年5月-9月）。各级监督机构依照工作方案，认真组织落实本次监督抽检工作，针对突出问题和重点地区、重点环节，采取有效措施，加大执法力度，确保我区监督抽检工作顺利完成。

（三）总结上报阶段（2017年10月）。各县级监督机构于2017年9月30日前将工作总结及监督检查发现的违法行为查处情况，报市级监督机构和自治区卫生计生监督局。市级监督机构应认真核实上报数据，于2017年10月15日前将本地区工作总结及处罚结果信息统计汇总后（纸质和电子版）报自治区卫生计生监督局。自治区卫生计生监督局于2017年10月25日前将全区监督抽检工作总结及不合格单位查处情况汇总后报自治区卫生计生委。

联 系 人：自治区卫生计生委综合监督处  杨晓军

电    话：0951-5053104    传    真：0951-5042706

电子邮箱：nxwsjd@163.com

联 系 人：自治区卫生计生监督局  王永东 马文莉

联系电话：0951-5092015   传    真：0951-5092007

邮    箱：nxwsjd_003@163.com

附表：

1.2017年职业卫生和放射卫生国家监督抽检工作计划表

2.2017年职业健康检查机构监督检查表

3.2017年职业病诊断机构监督检查表

4.2017年职业卫生抽检情况汇总表

5.2017年医疗卫生机构放射卫生国家监督抽检情况汇总表

1

6.2017年医疗卫生机构放射卫生国家监督抽检情况汇总表

2

7.2017年医疗卫生机构放射卫生国家监督抽检查处情况汇

总表

附表1

2017年职业卫生和放射卫生国家监督抽检工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 抽检比例 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业健康检查和职业病诊断机构 | 各20% | 1.资质管理：是否持有合法有效批准（资质）证书；是否在批准的资质范围内开展工作； 2.人员资格：技术人员是否满足工作要求； 3.仪器设备管理：技术仪器设备是否满足工作要求； 4.技术服务报告管理：出具的报告是否符合相关要求； 5.依法履职情况：是否依法履行职业病、疑似职业病报告职责；是否有职业病统计报告制度和人员。 |  |
| 2 | 放射诊疗机构 | 10% | 1.放射诊疗许可管理：核查《放射诊疗许可证》是否合法有效；是否超批准范围开展放射诊疗工作； 2.建设项目管理：检查新、改、扩建放射诊疗建设项目是否按规定进行卫生审查、竣工验收； 3.职业健康管理：放射工作人员是否按规定进行职业健康监护；放射工作人员是否按规定进行个人剂量监测； 4.个人防护用品管理：是否按规定配备并使用个人防护用品； 5.放射防护检测情况：放射诊疗场所是否按规定进行放射防护检测；放射诊疗设备是否按规定进行防护性能检测。 |  |

附表2

2017年职业健康检查机构监督检查表

1.单位名称

地址                              邮政编码

法定代表人        联系人          联系电话

2.是否取得职业健康检查资质：是     否     批准资质卫生行政部门：             取得资质时间：     年    月    日

3.人员情况：本单位取得职业健康检查资格的医师数：    人

4.仪器设备使用情况：

是否正常使用     是     否

是否计量合格     是     否

是否记录完整     是     否

5.工作质量控制体系运行情况：

职业健康项目是否完整                      是   否

职业健康检查体检表医师签字是否符合要求    是   否

职业健康检查报告是否完整                  是   否

6.2016年度（统计年度）职业健康检查的人数：    人

- 发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告：是     否

是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门：是     否

8.是否超范围（资质）开展职业健康检查工作：   是     否

超范围的具体项目名称：                       等      项

9.卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额      元）、停业、取消资质；无。

检查人：                   日期：       年      月      日

附表3

2017年职业病诊断机构监督检查表

1.单位名称

地址                      邮政编码

法定代表人           联系人          联系电话

2.是否取得职业病诊断资质：是     否

批准资质卫生行政部门：      取得资质时间：   年   月   日

3.人员情况：本单位取得职业病诊断资格的医师数：    人

4.工作质量控制体系运行情况：

职业病诊断档案资料是否完整             是     否

职业病诊断证明书书写是否规范           是     否

5.仪器设备使用情况：

是否正常使用        是     否

是否计量合格        是     否

是否记录完整        是     否

6.2014年度（统计年度）职业病诊断的人数：         人

- 确诊为职业病的人数：     人，按照规定向卫生行政部门报告     人

8.是否按要求建立职业病诊断档案：             是  否

档案是否包含职业病诊断证明书               是  否

档案是否包含诊断过程记录                   是  否

档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料 是  否

档案是否包含临床检查和实验室检查结果       是  否

档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告     是  否

9.是否超范围（资质）开展职业病诊断工作：是     否

超范围的具体项目名称：                        等      项

10.卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额     元）、停业、取消资质；无。

检查人：                   日期：       年      月      日

附表4

| 内容 机构类别 | 应监督 机构数 | 实际监督 机构数 | 违法行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未经批准或不具备从业条件的 | 超出 批准 范围 | 出具虚假证明文件或弄虚作假的 | 未按规定 报告职业病或疑似职业病的 | 其他 | 警告 单位数 | 罚款 单位数 | 没收 违法所得 （万元） | 罚款 （万元） | 取消资质机构数 |
| 职业健康检查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病诊断机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2017年职业卫生抽检情况汇总表

市、县（区）                  单位（盖章）：

填表人：          填表日期：          联系电话：          审核人：          单位负责人：

附表5                         2017年医疗卫生机构放射卫生国家监督抽检情况汇总表1

市、县（区）                                                                                 单位（盖章）：

| 检查内容 类别 | 放射诊疗机构总数 | 持证机构总数 | 抽查放射诊疗机构数 | 建设项目预评报告审核数（抽查机构） |  | 建设项目竣工验收数（抽查机构） |  | 放射诊疗许可 情况（抽查机构） |  | 设备性能（抽查机构） |  |  | 放射诊疗场所放射防护检测（抽查机构） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 应做数 | 实做数 | 应做数 | 实做数 | 抽查机构数 | 取得该项许可机构数 | 应测数 | 实测数 | 检测合格数 | 应测数 | 实测数 | 检测合格数 |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构总数指持有《放射诊疗许可证》的医疗卫生机构数。2.建设项目的应做数、实做数，以及状态检测和稳定性检测的应测数、实测数是放射诊疗设备数的总和，不是放射诊疗机构数。   3.状态检测是指由放射卫生技术服务机构进行的设备性能检测；放射诊疗场所放射防护检测是指由放射卫生机构服务进行的设备所在场所和放射性同位素使用、储存场所的放射防护检测。

填表人：          填表日期：          联系电话：          审核人：          单位负责人：

附表6                                  2017年医疗卫生机构放射卫生国家监督抽检情况汇总表2

市、县（区）                                                                                 单位（盖章）：

| 检查内容 类别 | 配备个人防护用品机构数（抽查机构） |  | 放射工作人员数（抽查机构） | 放射工作人员个人剂量监测 （抽查机构） |  |  | 在岗放射工作人员健康体检人数（抽查机构） |  |  | 建立职业健康监护档案人数（抽查机构） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 为患者和受检者 | 为放射工作人员 |  | 应监测人数 | 实监测人数 | 监测超标人数 | 应体 检数 | 实体 检数 | 体检合格人数 | 应建档数 | 实建档数 |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构总数指持有《放射诊疗许可证》的医疗卫生机构数。

- 在岗放射工作人员体检人数按2年一个周期计算。

- 填表人：          填表日期：          联系电话：          审核人：          单位负责人：

附表7

2017 年医疗卫生机构放射卫生

国家监督抽检查处情况汇总表

市、县（区）                    单位（盖章）：

| 辖区内放射诊疗单位数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 违法行 为 | 未取得放射诊疗许可证数 |  |
|  | 未按时校验放射诊疗许可证数 |  |
|  | 建设项目未经卫生审查数 |  |
|  | 未许可登记设备台数 |  |
|  | 未按规定进行检测台数 |  |
|  | 未按规定进行放射工作场所检测数 |  |
|  | 未开展个人剂量监测（人次） |  |
|  | 未开展放射工作人员职业健康检查（人次） |  |
|  | 未进行放射工作人员培训（人次） |  |
|  | 未取得放射工作人员证（人数） |  |
| 处罚情 况 | 警告（户次） |  |
|  | 罚款（户次） |  |
|  | 罚款金额（万元） |  |
|  | 吊销许可（资质）单位数（个） |  |

填表人：          填表日期：          联系电话：

审核人：                              单位负责人：