宁夏回族自治区三级综合医院评审工作实施方案

为积极推动医院评审评价工作，完善医院评审评价体系，积极有效、持续稳妥地推动医院改进医疗服务质量和提升管理水平，促使医院管理机制与模式更加科学、规范、优化，自治区卫生计生委特委托国家卫生计生委医院管理研究所负责开展宁夏医科大学总医院、宁夏回族自治区人民医院、银川市第一人民医院、宁夏回族自治区第五人民医院、石嘴山市第一人民医院、石嘴山市第二人民医院、吴忠市人民医院、固原市人民医院、中卫市人民医院等9所医院等级评审复核工作。

## 一、工作目的

（一）加强各地区卫生计生委对评审标准及方法的理解和应用，使评审评价工作真正成为宁夏卫生计生行政部门对医疗机构进行有效日常监管的重要抓手；

（二）健全宁夏区级评审员队伍培训体系，借助此次复核工作推动评审员掌握先进的评价方法，争取达到同质化；

（三）全面、系统评价医院质量管理中的优势与不足，建立持续改进的管理机制，利用评审评价不断引导医院改进服务品质,确保患者安全、医疗质量和优质服务。

（四）促进医院员工岗位职责的知晓度及执行的自觉性，规范地做好本职工作，减少不安全因素，提升“以患者为中心”的医疗服务理念，构建和谐的医患关系。

## 二、工作内容

依据国家卫生计生委《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》及宁夏卫生计生行政部门关于医院医政管理、准入规范、评审评价、质量监管等方面的相关文件，采用现场指导、病案首页信息分析、系统问题追踪监测等方式，对宁夏九所医院在“坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理”等方面的制度建设、工作实施、持续改进等情况进行评价。

在评审评价过程中发现医院建设、管理与发展中的问题和亮点，关注受评医院对国家、宁夏和所在地区卫生计生委行政部门以及医院自身所设立的有关法律、法规、制度、规范、要求的落实情况，关注医院服务管理系统中存在的质量安全风险，关注医疗信息统计评价结果反映出的医疗质量与管理问题，关注医院在风险控制中所采取的持续改进措施。

## 三、工作方式

（一）医院自查

医院按要求填写评审申请书（详见附件1）、自评报告（无特殊要求）以及自评结果明细（详见附件2），查找自身在坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理等管理工存在的不足，并着手改进，评审员将对评审申请书内容及自评结果进行核查，重点判定结果的真实性和准确性。

（二）现场评价

依据《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》和宁夏卫生计生行政部门关于医院医政管理、准入规范、评审评价、质量监管等方面的相关文件，重点评价“以患者为中心”的医院管理质量、安全和服务。

通过听取院方主题报告、访谈调研、现场查看、追踪检查、查阅制度、审阅病历等方式，以发现问题为主线，结合医疗信息统计分析结果，利用“医院现场评审系统”对医院进行3-5天的现场评价。

（三）信息统计评价

获取医院2014-2016年三年的病案首页数据资料，经过检验与审核后，对病案首页数据进行整理分析，出具医疗质量监测报告，客观评价医院出院患者情况以及“住院死亡类指标、重返类指标、患者安全类指标、住院日及住院费用指标”等方面的实际情况，从医院总体、重点疾病、重点手术等不同水平对各年份医院的医疗质量与效率进行评价。

病案首页数据格式参照HQMS数据对接口标准（详见附件3），并由专人负责信息上报及修订（填写附件4相关信息），具体上报方式详见附件5。

## 四、组织实施

（一）评审员队伍

1.评审员数量及要求

评审员队伍由6位国家级评审员及1名省级卫生计生委督导员、1名国家卫生计生委医院管理研究所的联络员组成，其中评审专家分成综合管理组、医疗药事组、护理院感组3组。

2.评审员行为要求

（注：摘自《医院现场评价工作指南（2015年版）》）

为规范医院评审员行为，根据原卫生部发布的《医院评审专家库管理办法》（卫办医管发〔2011〕159号）和《医疗机构从业人员行为规范》，特制订本行为规范。望各位医院评审员严格遵照执行。

（1）热爱医院评审工作，刻苦学习，熟练掌握医院评审各项标准，努力提高评审能力。

（2）认真履行评审职责，执行各项评审工作程序，严格按照评审标准、规范、程序和时限完成所承担的评审任务。

（3）恪守实事求是、客观公正的原则，坚持以事实为依据，以评审标准实施细则为准则，对结果予以公平、公正、准确判定。

（4）主动落实回避制度。评审员遇以下情况应严格执行评审回避制度，主动向评审组报告。

①有直接利害关系，直系亲属或有直接经济往来者；

②两年内受邀到医院进行辅导、讲学、培训或担任顾问、兼职等。

（5）严格执行评审信息保密制度，不随意散发医院评审培训的有关资料，不泄露受评医院信息。

（6）坚持依法、科学、民主决策，正确行使评审权力，遵守决策程序，充分发挥评审小组作用。

对于以上要求，医院管理机构、受评医院有权利监督，有问题可向宁夏卫生计生委反映。

（二）评审时间

现场评价根据医院开放床位、年门诊量、有无分院区等确定评审天数及具体日期，由联络员于现场评价开始前2周告知医院联系人。

（三）评审程序

1.由医院向宁夏卫生计生委提交评审申请；

2.由医院按照要求提交2014-2016年三年病案首页数据，经过专家审核、医院改进，待病案首页数据达到统计要求后，需2周时间出具医疗质量与效益分析报告；

3.病案首页数据统计分析报告出具后2周，专家可进驻医院，开始现场评价；

4.现场评价流程安排（具体安排将由联络员与医院联络人对接确定）主要内容如下：

（1）开幕会：第一天上午，时间不超过60分钟。主要内容为介绍评审专家及分组情况、安排现场评价工作、医院院长就“医院自我评价与持续改进工作”进行主题报告，时间不超过30分钟，以PPT形式报告，医院参加人员由院方自定；

（2）访谈会：医院现场评价期间，综合管理组、医疗药事组、护理院感组会根据情况各自或组合召开小型访谈会，会议内容主要是与医院有关人员沟通检查中发现的问题事实，便于理解及改进；

（3）院领导层面反馈会：现场评价结束前一天下午，时间30-60分钟，主要是3组每组一人向院领导反馈医院层面需要改进的问题；参加人员包括评审组全体人员，院领导；

（4）医院反馈会：现场评价最后一个半天召开，时间约为1小时，综合管理组、医疗药事组、护理院感组各组组长分别陈述检查中发现的问题事实，并由队长做住院病案首页信息分析报告；医院参加人员由院方自定。

（四）合作事项

1.宁夏卫生和计划生育委员会与国家卫生计生委医院管理研究所签署框架合作协议，拟定评审计划，商定有关事宜，关于数据分析和系统软件费用直接拨付至医院研究所，其他费用均由自治区卫生计生委按照协商后标准执行，专家劳务由自治区卫生计生委直接拨付给专家。

2.关于督导和联络

自治区卫生计生委负责安排正式工作人员作为督导员，主要负责医院现场评价中对评审员工作质量、能力等情况以及医院配合情况的监控和督导；联络员由国家卫生计生委医院管理研究所安排，主要任务是与医院联系人密切沟通，确定现场评价具体事宜及相关会议的具体时间与安排；医院联络员由受评医院制定，主要任务是与医院管理研究所联络员对接工作事宜，协助安排相关行程。

评审期间,评审员一同进餐,医院不派人陪同，不安排酒类饮品。评审期间,医院为每组评审员配备一名联络员,以便联系相关事宜。

3.医院需提交的材料：

（1）评审申请书；

（2）自评报告及结果明细；

（3）病案首页数据（2014-2016年）；

（4）医院基本情况统计表；

（5）医院制度目录；

（6）医院平面图及各科室、各部门、各班组分布图；

注：以上第1、2、4、5、6项材料需经自治区卫生计生委总体收集后于医院现场评价前2017年8月20前提供，以电子版形式发联络员；第3项材料按照“附件5”要求执行。

4.医院现场准备根据要求准备相关现场资料及提供相应办公场所与设备：

（1）住宿地会议室。受评医院须在评审员住宿地协调准备能够容纳15人左右圆桌会议室1间，用于评审员晚上工作及小组沟通会。该会议室配有会议桌椅、电源插座、无线网络、电脑（能够打开office2010文档）、打印机、碎纸机、A4白纸、红（黑）签字笔、铅笔、橡皮、订书机、曲别针等办公用品。

（2）评审员工作室。受评医院须在医院内准备一间会议室(能够容纳15人)做评审员工作室用（具体要求详见附件6。

（3）医院访谈室。受评医院须在医院内安排可供2-3人集中访谈交流使用的访谈室1-2间。

（4）资料准备。评审期间为每位评审专家准备纸质版的评审资料汇编，内容包括：医院评审申请书、医院自评报告及其明细；同时根据现场检查资料清单（详见附件7），准备材料。

5.关于院长“医院自我评价与持续改进工作”主题报告的要求：

第一部分医院概述，5-10分钟。因医院已提供的文件及数据中已有详尽阐述，故此项仅作简要说明即可；

第二部分医院自我评价与持续改进工作，该部分为报告重点，20-25分钟。医院根据自评过程中总结出的管理问题，运用PDCA方法持续改进典型案例，全面展示医院现行的质量管理模式、方法及所取得的成绩与进步。该报告在现场评价结束前须交联络员。

6.评审队伍到医院后将与院方签署评审行为承诺书（详见附件8），各方共同执行。

此方案共10个附件。

相关咨询请及时联系医院研究所

联系人：王圣友   电  话：010-62012945/13811554944

传  真：010-62014905  邮  箱：yyps2012@163.com